Дорожная карта

внедрения системы наставничества педагогических работников в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №16 «Ромашка»

| № п/п | Наименование этапа. | Мероприятия. | Содержание деятельности. | Сроки. | Ответственные. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для реализации системы наставничества. | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества. | Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели.. | Сентябрь-2025 | Романова Л.Н. заведующий |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации системы наставничества педагогических работников в МКДОУ. | Издание приказа «Внедрение системы наставничества педагогических работников в МКДОУ». Разработка и утверждение Дорожной карты внедрения системы наставничества педагогических работников в МКДОУ.. | Сетябрь-2025 | Романова Л.Н. заведующий |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества | Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри МКДОУ. |  |  |
|  |  |  | Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. |  |  |
|  |  |  | Формирование банка персонализированных программ наставничества |  |  |
| 2. | Формирование банка наставляемых | Сбор данных о наставляемых | Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных | Октябрь-2025 | Романова Л.Н. Заведующий Боровикова П.А. воспитатель |
| 3. | Формирование банка наставляемых | Сбор данных о наставляемых | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в МДОУ, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Октябрь-2025 | Романова Л.Н. Заведующий Боровикова П.А. . воспитатель |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение обучения наставников в форме консультаций и практикумов. | Ноябрь-2025 | Романова Л.Н. Заведующий Боровикова П.А. воспитатель |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Отбор наставников и наставляемых | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы |  |  |
|  |  | Формирование наставнических пар / групп | Издание приказа(ов) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью | Сентябрь-2025 | Романова Л.Н. Заведующий |
|  |  |  | Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. Составление планов индивидуального развития наставляемых.. Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | Ноябрь-Декабрь 2025 | Романова Л.Н. Заведующий Боровикова П.А. . воспитатель |
| 6. | Завершение персонализированных программ наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | Ноябрь -Декабрь 2025 Январь-Февраль2026 | Романова Л.Н. Заведующий Боровикова П.А. воспититель |
| 7. | Информационная поддержка системы наставничества |  | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте МДОУ и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. | Январь-Март 2026 | Романова Л.Н. Заведующий |